# Agent 多业务任务与报表分析开发实施与使用说明

面向 SAP Compass / sap-chat 项目 · V1.0 · 2026-10-07

这份手册把当前代码审查结果、开发状态、SAP 部署步骤和用户使用方法放在一起。当前本地任务与报表 Mock 已有测试结果，但真实 SAP 表、SEGW、后台作业和报表结果关联尚未完成，因此本手册把“可以使用”和“暂时不能上线”的部分明确分开。

# 一 当前结论

当前交付属于本地原型和 SAP 端部署准备阶段。任务隔离、意图路由、参数校验、幂等协议、前端任务区和本地 Mock 已经实现；真实报表执行后读取结果并交给 Agent 分析的闭环还没有完成。

| 范围 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 任务与上下文基础 | 部分完成 | 任务表、状态机、结果索引和上下文包已写入代码；任务按 TCode 隔离仍需修复。 |
| 静态参数报表登记 | 本地代码完成 | 报表主表、参数表和服务接口已设计；7 张 SE11 表尚未在 SAP 创建。 |
| 报表执行 | 仅 Mock | 当前调用 Mock 适配器，不执行真实 TCode、SUBMIT 或 SAP 后台作业。 |
| 结果读取与分析 | 未闭环 | 前端可以展示 Mock 样例，但真实 ABAP READY 后的 Artifact 绑定和 Agent 分析尚未接通。 |
| SAP 部署 | 未开始 | SE11、SEGW、类激活、配置和 QAS 联调均未完成。 |

# 二 与原开发计划的对应关系

| 原计划阶段 | 当前结果 | 审查结论 |
| --- | --- | --- |
| P0 基线核验 | 未完成 | 真实试点报表、结果表关联、权限和 SAP 版本仍待确认。 |
| P1 任务与上下文 | 大部分完成 | 任务隔离基础已实现，但按模块复用任务、显式 TaskId 未完全生效。 |
| P2 报表登记与参数 | 本地完成 | 服务端参数校验较完整；前端提交缺少 ReportId，需要修复。 |
| P3 后台执行与结果 | Mock 完成 | 本地协议测试通过；ABAP 真实异步作业和 Artifact 绑定未完成。 |
| P4 发布交付 | 未开始 | 不能进入生产或打开真实执行开关。 |

# 三 当前已实现的业务能力

用户在一个聊天中可以产生多个业务任务，任务状态支持等待输入、排队、运行、完成、失败、暂停和过期等状态。

“执行一下 ZM001”这类明确说法可以被识别为报表意图；“分析表 ZTEST_DATA”可以识别为 DATA，不因 Z 开头误判成报表。

报表参数可以按登记定义进行必填、类型、日期、枚举、范围和未知参数校验。

相同 ClientRequestId 重试时，Mock 服务返回原来的运行记录，不重复创建运行。

报表运行中的聊天输入不再被前端会话级 busy 完全锁住，前端有独立轮询状态。

现有 AnalyzeAgent、AnalyzeCode 和旧会话链路保留，任务能力可以通过开关旁路接入。

# 四 当前必须先修复的问题

下面的问题不是部署操作能解决的代码缺口。修复前可以继续做本地 Mock 验证，但不应在 SAP 中打开报表执行。

| 优先级 | 问题 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 阻塞 | 前端提交时没有把 ReportId 放入当前任务；StartReportRun 可能收到空 ReportId。 | 用户能看到参数表单，但不能从当前 UI 正常提交报表。 |
| 阻塞 | ABAP 报表 READY 后没有完整创建并绑定 ArtifactId、ReportRunId。 | ReportResult 无法可靠读取本次结果。 |
| 阻塞 | 结果展示没有真正调用 Agent 分析链路。 | 目前是展示样例表格，不是“获取报表数据后分析”。 |
| 阻塞 | 任务恢复主要按模块，不按 TCode/ReportId。 | ZM001 和 ZM002 可能误用同一个任务，违反业务隔离。 |
| 阻塞 | AnalyzeTask 读取了 TaskId，但没有完整传给 Agent 服务。 | 从任务卡切换后，后续自然语言不一定继续在选中的任务上。 |
| 上线前 | 真实 SAP 作业适配器、S_TCODE、程序权限和结果表关联尚未实现。 | 当前只能使用 Mock，不能宣称真实报表执行可用。 |

# 五 本地 Mock 使用方法

本地 Mock 用于验证任务隔离、参数校验、状态轮询和前端协议，不连接 SAP，也不代表真实 SAP 权限或后台作业已经通过。

## 5.1 启动 Mock 服务

cd /Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/test-server
TASK_CONTEXT_ENABLED=1 REPORT_READ_ENABLED=1 REPORT_EXEC_ENABLED=1 npm start

Mock 服务默认登记一个演示报表 ZM001。它只是演示对象，不是真实 SAP 报表。

## 5.2 运行本地测试

cd /Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/test-server
node task-protocol-tests.js
# 已验证：85/85 通过
# 自动化旧测试需要 Mock 服务已启动
npm test

## 5.3 本地可验证的提问

| 用户输入 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 执行一下 ZM001，并分析其结果 | 识别为 REPORT，显示参数表单，不直接执行。 |
| 分析表 ZTEST_DATA | 识别为 DATA，不进入报表执行。 |
| 先看库存 | 创建或切换 INVENTORY，保留报表任务。 |
| 继续刚才的 ZM001 | 恢复唯一报表任务；多个候选时要求选择。 |

目前本地 Mock 通过直接接口可以验证报表状态和结果样例；前端完整提交链路还需要先修复 ReportId 传递问题。

# 六 SAP 端部署前置条件

以下步骤建立在代码缺口修复并完成 P0 核验之后。当前不要按此清单直接打开 REPORT_EXEC_ENABLED。

| 对象或事项 | 数量/名称 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| SE11 表 | ZAI_TASK、ZAI_TASK_MSG、ZAI_ARTIFACT、ZAI_RPT_DEF、ZAI_RPT_PARAM、ZAI_RPT_RUN、ZAI_RPT_STEP | 未创建 |
| ABAP 类 | ZCL_AI_TASK_SERVICE、ZCL_AI_INTENT_ROUTER、ZCL_AI_REPORT_SERVICE、ZCL_AI_REPORT_MOCK，以及修改后的现有类 | 源码已准备，未在 SAP 激活 |
| SEGW | AgentResult 新属性、GenericResult、8 个函数导入 | 未生成和验证 metadata |
| 配置 | TASK_CONTEXT_ENABLED、REPORT_READ_ENABLED、REPORT_EXEC_ENABLED | 未在目标环境维护 |
| 真实报表 | TCode、程序、选择屏幕参数、结果表关联和权限角色 | 尚未选定 |

# 七 SAP 部署步骤

## 7.1 建立 DDIC 表

在 SE11 按顺序创建 7 张表，先确认 STRING/SSTRING、MANDT 主键、索引和长字段限制。

ZAI_RPT_RUN 的 REQUEST_ID 建立唯一索引，ZAI_TASK 建立 SESSION_ID + OWNER + STATUS 查询索引。

确认 ZAI_ARTIFACT 包含 REPORT_RUN_ID，报表结果必须能回溯到本次运行。

确认锁对象或等效并发策略，不能只依赖前端防重复点击。

## 7.2 激活 ABAP 类

ZCL_AI_TASK_SERVICE
ZCL_AI_REPORT_SERVICE
ZCL_AI_REPORT_MOCK（仅本地/测试 double）
ZCL_AI_INTENT_ROUTER
ZCL_AI_TOOL_REGISTRY
ZCL_AI_AGENT_SERVICE
ZCL_ZAI_CHAT_DPC_EXT

每个类激活后先做语法检查；新类引用的 DDIC 表必须已经激活。当前本地无法替代 SE24 语法检查。

## 7.3 配置 SEGW 和 Gateway

在 SEGW 项目 ZAI_CHAT 中给 AgentResult 增加 TaskId、TaskModule、TaskStatus、NeedsInput、PendingParamsJson、ArtifactRefsJson。

创建 GenericResult，包含 Success、Message、ResultJson。

创建 AnalyzeTask、Tasks、TaskContext、ReportDefinitions、StartReportRun、ReportRunStatus、ReportResult、TaskAction。

Generate Runtime 后通过 $metadata 检查新属性和函数导入都能返回。

在 /IWFND/MAINT_SERVICE 注册并激活服务，在 SICF 激活对应节点。

## 7.4 配置开关和灰度顺序

| 配置键 | 首轮值 | 打开条件 |
| --- | --- | --- |
| TASK_CONTEXT_ENABLED | X（仅开发/测试用户） | 任务表和 TaskId 逻辑已验证 |
| REPORT_READ_ENABLED | X（仅测试环境） | 报表定义、参数和读取权限已验证 |
| REPORT_EXEC_ENABLED | 空 | 真实执行适配器、权限、结果关联和审计全部通过后才打开 |

# 八 用户使用方法

## 8.1 执行报表

在 Agent 聊天输入：“执行一下 ZM001，并分析其结果”。

系统识别报表后显示报表名称、已登记参数和必填项。

在任务卡中填写参数，检查工厂、日期范围、枚举值和默认值。

点击提交执行。提交前由服务端再次校验参数和权限。

提交成功后记录 ReportRunId，任务卡显示排队、运行、成功、失败或未知状态。

当前版本的前端 ReportId 传递和真实执行链路仍需修复，因此这段流程在真实 SAP 中暂时不能宣称可用。

## 8.2 切换到库存或自建表

报表等待参数或后台运行时，可以直接输入：“先看工厂 1000 的库存”。

系统应创建或切换到 INVENTORY 任务，报表任务保持原状态。

再输入：“统计自建表 ZTEST_DATA 的数据”，进入 DATA 任务。

需要回到报表时，输入“继续刚才的 ZM001”，或从任务列表选择对应任务。

## 8.3 分析已有结果

指定运行编号、结果编号或任务编号，避免“刚才那份”存在歧义。

系统只读取状态为 READY 且来源可确认的结果。

结果过期、权限变化或无法确认来源时，系统应拒绝分析并提示重新取数。

目前“结果读取后自动交给 Agent 分析”仍是待修复项，当前只能确认结果展示协议和 Mock 样例。

# 九 验收顺序

| 阶段 | 验收内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 本地协议 | 任务隔离、路由、参数校验、幂等、状态和过期 | 85 个任务/报表协议断言通过 |
| 前端构建 | UI5 构建和 JavaScript 语法 | 构建成功，无新增错误 |
| 代码修复回归 | ReportId、Artifact、分析调用、任务选择 | 四个阻塞问题全部有回归用例 |
| SAP 技术验收 | SE11、SEGW、SE24、Gateway、权限 | 目标系统有操作证据，不以 Mock 代替 |
| 业务验收 | 真实试点报表从参数到分析闭环 | 执行、结果关联、切换业务、继续追问全部通过 |

# 十 当前排查方法

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 任务区不显示 | TASK_CONTEXT_ENABLED、SE11 表、AgentResult metadata 和当前用户归属。 |
| 报表未登记 | REPORT_READ_ENABLED、ZAI_RPT_DEF 的 TCode 大小写、ACTIVE 和配置版本。 |
| 参数提交被拒绝 | ReportId 是否为空、参数 JSON 名称是否与 ZAI_RPT_PARAM 一致、必填和日期范围。 |
| 状态一直 UNKNOWN | 真实作业状态接口、后台作业号、Mock 内存状态和轮询链路。 |
| 有结果但不能读取 | ZAI_ARTIFACT 的 REPORT_RUN_ID、运行状态 READY、结果状态 AVAILABLE 和用户归属。 |
| 切换业务后结果串了 | TaskId 是否按对象隔离、前端轮询是否绑定 session/task、后端是否校验归属。 |
| Gateway 401/404 | SICF、/IWFND/MAINT_SERVICE、系统别名、SEGW Generate Runtime 和 $metadata。 |

# 十一 关联文件

开发计划：功能计划书/Agent多业务任务与报表分析/01-开发计划_V1.0_20261007.md

接口设计：功能计划书/Agent多业务任务与报表分析/02-接口与数据设计_V1.0_20261007.md

验收场景：功能计划书/Agent多业务任务与报表分析/03-验收与场景清单_V1.0_20261007.md

后续优化：功能计划书/Agent多业务任务与报表分析/04-后续优化计划_V1.0_20261007.md

SE11/SEGW 清单：功能计划书/Agent多业务任务与报表分析/05-SE11对象与SEGW配置清单_V1.0_20261007.md

专项进度：功能计划书/项目进度/Agent多业务任务与报表分析_进度_20261007.md

2026-10-11 A/B 批实施回填

本补充把原手册中“待修复”的真实作业、结果追问和场景能力更新为当前源码口径。

黄色高亮为本次 2026-10-11 A/B 批新增或改写内容。Word 打开后请右键目录，选择“更新域 → 更新整个目录”刷新页码。

1. 当前可部署对象为 9 个整类/整程序替换：ZCL_AI_REPORT_SERVICE V1.0.11、ZCL_AI_REPORT_EXEC_SAP V1.0e、ZCL_AI_CHAT_SERVICE V2.3、ZCL_AI_DOMAIN_CARDS V1.2、ZCL_AI_TOOL_REGISTRY V15.1、ZCL_AI_INTENT_ROUTER V1.0.5、ZCL_AI_AGENT_SERVICE V15.2、ZCL_ZAI_CHAT_DPC_EXT V15.2、ZRMM_IDP_0702 V1.2。线上 ZCL_AI_DATA_ANALYSIS_SERVICE 应为 V13.4c，ZCL_AI_REPORT_MOCK 应为 V1.1，不得用仓库旧版回退。

| 步骤 | SAP 动作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SE24 同时激活 REPORT_SERVICE 与 REPORT_EXEC_SAP | 两类互相引用，均激活；JOB_CLOSE 使用 strtimmed='X' |
| 2 | SE24 激活 CHAT_SERVICE | v8_get_role/read_program_meta 可被 Agent 复用 |
| 3 | SE24 激活 DOMAIN_CARDS → TOOL_REGISTRY → INTENT_ROUTER | CODE 域、read_program_source、场景路由可检查 |
| 4 | SE24 激活 AGENT_SERVICE | 结果上下文、源码分页、白名单方法存在 |
| 5 | SEGW AnalyzeTask 增加 Scene | Edm.String、Nullable，Generate Runtime，metadata 可见 |
| 6 | SE24 激活 DPC_EXT | AnalyzeTask 透传 FocusedArtifactId 与 Scene |
| 7 | SE38 激活 ZRMM_IDP_0702 | compress=abap_false；AI 通道工厂为空时报错 |

2. 真实报表执行的关键验证：SM37 中作业必须自动释放；无空闲后台进程时按当前时间释放；JOB_OPEN 后失败要删除空作业；P/Z 状态要能解释；结果 schema 必须以 columns 开头并使用所有行键的并集；READY/FAILED 同步回写任务状态和错误原因。

3. “分析一下这个结果”路径：前端传 FocusedArtifactId；后端验证用户、会话、READY 状态和可读性；找不到聚焦值时用 find_latest_artifact 按会话和 TCode 回退；结果作为上下文注入，不重新执行报表、不新建 DATA 任务。

4. 前端与 OData：AnalyzeTask 的 Scene 只在新会话首条传入，旧 metadata 缺少该参数时按 AUTO；Agent 模型白名单键为 AGENT_MODELS、AGENT_MODELS_RPT、AGENT_MODELS_DATA、AGENT_MODELS_INV、AGENT_MODELS_CODE；CHAT_SAP_ACCESS=X 才恢复普通对话读 SAP。

5. 本批不新建 SE11 表、不添加必填字段；部署前核对 ZAI_RPT_PARAM.SEL_KIND、ZAI_RPT_RUN.SAP_JOB_NAME/SAP_JOB_NUMBER、ZAI_RPT_RESULT.RUN_ID、ZAI_CHAT_SESS.AGENT_TYPE。

20261011 Agent 测评部署回填

后端 9 个对象激活后，必须用管理员测评保留部署前后行为基线；测评前端随本批 dist 一起上传。

本页是 2026-10-11 Agent 测评增量；黄色高亮为新增内容。Word 打开后请 Ctrl+A → F9 更新目录域。

构建时确认 dist/model/evalCases.json、dist/utils/AgentEval.js、dist/view/EvalDialog.fragment.xml 均存在。上传并 Ctrl+F5 后，管理员在“设置”看到“测评”页签；普通用户看不到。题库状态应显示 20261011、29 题和五个场景分布。

| 阶段 | 动作 | 必须留存 |
| --- | --- | --- |
| 后端部署前 | Scene 尚未出现时跑全部题；需场景题应标记跳过 | 部署前 Markdown/JSON、题库版本、模型、时间 |
| 后端部署后 | 确认 $metadata 有 AnalyzeTask.Scene，再用相同模型/次数重跑 | 部署后 Markdown/JSON、通过率、场景支持状态 |
| 差异检查 | 看边界题、工具、安全拒绝、耗时和协议错误 | D12/R05/I03/C05 不跨域成功调用；D08/C04 危险操作被拒 |
| 清理 | 保持“测完删除测试会话”勾选，检查会话历史 | 不能残留测试 session；清理失败要记录 |

测评不是 SAP 新对象：不创建 SE11 表、不创建 Function Import、不替代 SE24/SEGW 验证。出现 ERROR、协议错、跳过数异常或通过率下降时，先保存 JSON Trace 再排查，不要删题或放宽 expect 掩盖回归。